Бендерский Комитет Общества Красного Креста Молдовы

Информация к отчёту о реализации мероприятий в рамках

проектов «Снижение вреда» и «Молодёжь против наркотиков и ВИЧ/СПИДа»

за  июль   2007 года.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД-инфекции в г.Бендеры

В течение 2004 года по г.Бендеры зарегистрировано 33 случая ВИЧ-инфекции, в 2005 году – 16 случаев, в 2006 году – 20 случаев, за 7 месяцев 2007 года – 26 сл. По состоянию на 30.07.2007 года Центр «Снижение вреда» посещают 79 потребителей инъекционных наркотиков и ВИЧ-инфицированных. Число посещений за июль 2007 года составило – 486, выдано шприцев – 1100, презервативов – 105. Каждую субботу с участниками проекта проводят консультативную работу специалисты центра – педагог-психолог Фёдорова В.Т., нарколог Кишкилёв В.И., юрист Георгиева А.Б., эпидемиолог Гончар А.Г., специалист УНО Билык А.П.. В реализации проекта активное участие принимают аутрич-работники  Ирина, Татьяна, Станислав, Дмитрий, Юлия и тренеры-мультипликаторы. Налажены контакты с ОО «Взаимодействие» г.Тирасполь, занимающейся проблемами трафика. С целью изучения опыта организации работы по предупреждению последствий трафика два волонтёра БКОККМ были направлены на семинар, проводимый ОО «Взаимодействие». Также налажены контакты с Центрами информации «Гендер-Док-М» г.Кишинёв и «Гендер-Ост» г.Тирасполь, занимающимися проблемами сообщества ЛГБТ.

В июле 2007 года проведены мероприятия:

07 июля 2007 года  С учётом складывающейся в 2007 году ситуации по ВИЧ/СПИД-инфекции в г.Бендеры, когда основным фактором передачи инфекции стал половой путь распространения (более 80%), актуальной становится работа с населением города, активно мигрирующим на длительный период времени за пределы республики в поисках заработка. Установлено, что активная миграция населения сказывается на росте числа ВИЧ инфицированных. Таким образом, в рамках реализации проекта «Молодёжь против наркомании. ВИЧ/СПИДа» в центре «Снижение вреда» проведен тренинг «Дорога в никуда» с участием  сотрудников проекта, волонтёров, тренеров-мультипликаторов и целевой группы, в ходе которого  обученные ОО «Взаимодействие» тренера-мультипликаторы Жакоть Павлина и Никитина Ирина представили формы и методы работы с населением по проблемам трафика.

Участники тренинга просмотрели и обсудили видео фильмы по проблемам трафика «Лилия навсегда» и «Полёт бабочки».

13-15 июля 2007 года  	 В целях налаживания контактов и изучения проблем сообщества ЛГБТ сотрудники проекта приняли участие в координационной встрече, организованной Центром информации «Гендер-Док-М» в с.Маловата-Ноуэ Дубоссарского района. В координационной встрече приняли участие представители сообщества ЛГБТ городов Кишинёва и Тирасполь, врачи городов Кишинёва, Бендеры и Тирасполь (психиатры, гинекологи, инфекционисты и дерматовенерологи). По итогам координационной встречи достигнута договорённость о совместной работе по профилактике ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путём.

14 июля 2007 года           В Центре «Снижение вреда» в соответствии с планом мероприятий проведена информационная сессия «Узнай больше, измени мир!» с участием сотрудников проекта, тренеров-мультипликаторов и представителей целевой группы. По завершению информационной сессии обсуждён сценарий тренинга в оздоровительном лагере «Юность». Определены  лица, ответственные за проведение тренинга, рассчитаны потребности в материалах для его обеспечения.

В этот же день сотрудниками проекта Гончар А.Г. (нарколог), Георгиевой А.Б. (юрист), Фёдоровой В.Т. (психолог) организовано консультирование первично обратившихся в Центр «Снижение вреда» Евгения и Галины. В ходе консультирования выявлены основные жизненные проблемы Галины, как жертвы трафика. Решение данных проблем взято под контроль, юристом Центра будет оказываться содействие в их разрешении.

21 июля 2007года.       В целях более качественного выполнения запланированных мероприятий  по реализации проекта «Молодёжь против наркомании и ВИЧ/СПИДа» проведен тренинг для волонтёров БКОККМ на тему «Стигма и дискриминация», в ходе которой обсуждены различные ситуации по отношению к ВИЧ-инфицированным и членам их семей, организованы ролевые и ситуационные игры, которые рекомендованы для использования при организации работы с молодёжью по принципу «Равный равному».

28 июля 2007 года    В соответствии с программой реализации проекта «Молодёжь против наркомании, ВИЧ/СПИДа» и плана совместных действий сотрудниками проекта проведен семинар для представителей сообщества ЛГБТ на тему «Профилактика ВИЧ/СПИДа и ИППП». Тренерами-фасилитаторами семинара назначены Гончар А.Г., Георгиева А.Б., Ушенина Н.С.. Семинар проведен совместно с Центром информации «Гендер-Ост» г.Тирасполь для представителей сообщества ЛГБТ, проживающих в городах Тирасполь и Бендеры.

В целях продолжения сотрудничества с Центрами информации «Гендер-Док-М» и «Гендер-Ост» и разрешения проблем, возникающих у членов сообщества ЛГБТ, намечены дополнительные мероприятия с привлечением медицинских работников и юристов, запланированы совместные семинары и информационные сессии для членов сообщества по проблемам здоровья и правовой защиты.

В продолжение работы тренеров-мультипликаторов по принципу «Равный-равному» после акции «Просто будь рядом налажена переписка с контингентом воспитательной колонии села Александровка Каменского района.

Из писем осужденных воспитательной колонии тренерам-мультипликаторам:

«….. я тоже не зверь, и то, что сижу здесь, это не значит, что я не человек, просто где-то оступился».

«Мне приятно, что хоть кто-то обратил внимание на моё существование в этом мире, ведь до этого мне больше никто не писал».

По решению участников проекта «Молодёжь против наркомании, ВИЧ/СПИДа» акция «Просто будь рядом» будет продолжена. В настоящее время ведётся активная подготовка к выезду в ИТК-3, где содержатся осужденные женщины с малолетними детьми.

Координатор   проекта                                                                        Цуркан М.И.